## PPM_CUY_2024
PROGRAMMATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2024
N° | Désignation du projet | Nature de la Prestation | Montant Prévisionnel (millions de FCFA) | Commission Compétente | Mode de Procédure sollicité | Procédure | Financement (Ligne budgetaire) |  | PASSATION | [25 empty] | EXECUTION
[8 empty] | Saisine AC | Saisine CPM | Examen DAO CPM | Saisine CCCM DAO | Avis CCCM DAO | Non-objection BF (1) | Date Prévisionnelle de Publication de l'Appel d'Offres | Dépouillement des Offres | Analyse des Offres Techniques | Examen du rapport offres techniques | Non-objection BF (2) | Ouverture des Offres Financières | Analyse des Offres Financières et Synthèse | Examen du rapport offres financieres | Proposition d'Attribution par la CPM | Saisine CCCM sur Attribution | Avis CCCM sur Attribution | Non-objection BF (3) | Publication des Résultats | Notification de la décision d'attribution | Préparation Projet de Marché et Souscription | Saisine CPM | Examen du Projet de Marché | Saisine CCCM | Avis CCCM sur projet de marché GG | Non-objection BF (4) | Date de Signature du Marché | Notification du Marché | Démarrage des Prestations | Réception Provisoire | Réception Définitive | durée des travaux
1 | Extension du réseau d'éclairage public | AI | 100 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 220150 |  | 2024-02-15 | 2024-03-06 |  |  | 1900-01-09 | 2024-03-18 | 2024-04-24 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-15 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-27 |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-03 | 2024-06-06 | 2024-06-28 | 2024-06-25 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-12 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-12 | 2024-08-02 | 2025-12-23 | 2027-05-11 | 12
2 | Aménagement d’une voie d’accès au quartier DAMAS (montée Eglise HOLY GOD ZONE- Compagnie de Gendarmerie) (300ml) | ROUTES | 75 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 220150 |  | 2024-02-08 | 2024-02-29 |  |  | 1900-01-09 | 2024-03-12 | 2024-04-18 | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 2024-05-08 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 2024-05-21 |  |  | 2024-06-06 | 2024-05-28 | 2024-05-31 | 2024-06-24 | 2024-06-19 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-05 | 2024-06-26 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-29 | 2025-04-09 | 2026-08-26 | 6
3 | Aménagement d’une voie d’accès: entrée rivière TSOMO- Afriland First Bank au quartier DAMAS (600 ml) | ROUTES | 75 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 220150 |  | 2024-02-10 | 2024-03-01 |  |  | 1900-01-09 | 2024-03-13 | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 2024-04-30 | 2024-05-09 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-04-30 | 2024-05-22 |  |  | 2024-06-07 | 2024-05-29 | 2024-06-03 | 2024-06-25 | 2024-06-20 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-08 | 2024-06-27 | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 2024-07-30 | 2025-04-10 | 2026-08-27 | 6
4 | Phase 2 du projet d’aménagement de la zone d'Olezoa Arboretum voiries parkings et ouvrages d'assainissement | ROUTES | 1062 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 220150 |  | 2024-02-22 | 2024-03-14 | 2024-03-25 | 2024-04-03 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-05-22 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 2024-06-11 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 2024-06-21 | 2024-07-02 | 2024-07-11 | 2024-07-10 | 2024-07-18 | 2024-07-23 | 2024-08-13 | 2024-07-22 | 2024-07-31 | 2024-08-09 | 2024-08-08 | 2024-08-16 | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 2024-09-18 | 2026-02-05 | 2027-06-24 | 12
5 | Maitrise d'œuvre Phase 2 du projet d’aménagement de la zone d'Olezoa Arboretum voiries parkings et ouvrages d'assainissement | SPI | 120 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 220150 |  | 2024-02-22 | 2024-03-14 | 2024-03-25 | 2024-04-03 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-05-22 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 2024-06-11 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 2024-06-21 | 2024-07-02 | 2024-07-11 | 2024-07-10 | 2024-07-18 | 2024-07-23 | 2024-08-13 | 2024-07-22 | 2024-07-31 | 2024-08-09 | 2024-08-08 | 2024-08-16 | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 2024-09-18 | 2026-02-05 | 2027-06-24 | 12
6 | Construction des arrêts taxis dans la Ville de Yaoundé (Carrefour Tropicana…) | ROUTES | 55 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 220150 |  | 2024-02-25 | 2024-03-15 |  |  | 1900-01-09 | 2024-03-26 | 2024-05-03 | 2024-05-08 | 2024-05-14 | 2024-05-23 | 2024-04-30 | 2024-05-08 | 2024-05-14 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-07-08 | 2024-07-03 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-22 | 2024-07-10 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 2024-08-12 | 2025-04-23 | 2026-09-09 | 6
7 | Réhabilitation de la voie de contournement du Carrefour Tradex Ahala | ROUTES | 360 | CUY/CIPM | 12 | Normal | 220150 |  | 2024-02-23 | 2024-03-15 |  |  | 1900-01-09 | 2024-03-26 | 2024-05-03 | 2024-05-08 | 2024-05-14 | 2024-05-23 | 2024-04-30 | 2024-05-08 | 2024-05-14 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-07-08 | 2024-07-03 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-22 | 2024-07-10 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 2024-08-12 | 2025-04-23 | 2026-09-09 | 6
8 | maitrise d'oeuvre des travaux de Réhabilitation de la voie de contournement du Carrefour Tradex Ahala | SPI | 40 | CUY/CIPM | 12 | Normal | 220150 |  | 2024-02-23 | 2024-03-15 |  |  | 1900-01-09 | 2024-03-26 | 2024-05-03 | 2024-05-08 | 2024-05-14 | 2024-05-23 | 2024-04-30 | 2024-05-08 | 2024-05-14 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-07-08 | 2024-07-03 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-22 | 2024-07-10 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 2024-08-12 | 2025-04-23 | 2026-09-09 | 6
9 | Maitrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation de certaines voiries dans la Ville de Yaoundé (Efoulan)) | SPI | 40 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 220150 |  | 2024-02-22 | 2024-03-14 |  |  |  | 2024-03-25 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 2024-05-13 | 2024-05-22 | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 2024-05-13 | 2024-06-03 |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-07-05 | 2024-07-02 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-19 | 2024-07-09 | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 2024-08-09 | 2025-04-22 | 2026-09-08 | 6
10 | Maitrise d'œuvre pour la Réhabilitation de la voie Carrefour Corniellet--Carrefour Mobil Essos et maitrise d'œuvre | SPI | 30 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 220150 |  | 2024-02-26 | 2024-03-18 |  |  | 1900-01-09 | 2024-03-27 | 2024-05-06 | 2024-05-09 | 2024-05-15 | 2024-05-24 | 2024-05-01 | 2024-05-09 | 2024-05-15 | 2024-06-05 |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-12 | 2024-06-18 | 2024-07-09 | 2024-07-04 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-23 | 2024-07-11 | 2024-07-16 | 2024-07-23 | 2024-08-13 | 2025-04-24 | 2026-09-10 | 6
11 | Etudes de réhabilitation de certaines des voiries dans la ville de Yaoundé | SPI | 400 | CUY/CIPM/CCCM-SPI | AONO | Normal | 220150 |  | 2024-02-29 | 2024-03-21 | 2024-04-01 | 2024-04-10 | 2024-04-19 | 2024-04-02 | 2024-05-09 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 2024-05-30 | 2024-05-07 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 2024-06-10 | 2024-06-19 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-07-05 | 2024-07-10 | 2024-07-31 | 2024-07-09 | 2024-07-18 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 2024-08-07 | 2024-08-14 | 2024-09-05 | 2025-01-10 | 2026-05-29 | 3
12 | Fourniture et pose des glissieres de sécurité pour la ville de Yaoundé | AI | 50 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 220150 |  | 2024-02-13 | 2024-03-04 |  |  | 1900-01-09 | 2024-03-14 | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-05-13 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-05-23 |  |  | 2024-06-11 | 2024-05-30 | 2024-06-04 | 2024-06-26 | 2024-06-21 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-10 | 2024-06-28 | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 2024-07-31 | 2024-12-05 | 2026-04-24 | 3
13 | Travaux de réhabilitation de la voie Carrefour Obili-Total Melen, bretelle carrefour GP Melen-carrefour Mvog-betsi | ROUTES | 1800 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 220150 |  | 2024-02-21 | 2024-03-13 | 2024-03-22 | 2024-04-02 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 2024-05-17 | 2024-05-24 | 2024-05-30 | 2024-06-20 | 2024-07-01 | 2024-07-10 | 2024-07-09 | 2024-07-17 | 2024-07-22 | 2024-08-12 | 2024-07-19 | 2024-07-30 | 2024-08-08 | 2024-08-07 | 2024-08-15 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 2024-09-17 | 2025-05-28 | 2026-10-14 | 6
14 | Maitrise d'œuvre des travaux de réhabilitation de la voie Carrefour Obili-Total Melen, bretelle carrefour GP Melen-carrefour Mvog-betsi | SPI | 200 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 220150 |  | 2024-02-05 | 2024-02-26 | 2024-03-06 | 2024-03-15 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-05-03 | 2024-05-08 | 2024-05-14 | 2024-05-23 | 2024-04-30 | 2024-05-08 | 2024-05-14 | 2024-06-04 | 2024-06-13 | 2024-06-24 | 2024-06-21 | 2024-07-01 | 2024-07-04 | 2024-07-25 | 2024-07-03 | 2024-07-12 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 2024-08-30 | 2025-05-12 | 2026-09-28 | 6
15 | Travaux de réhabilitation axe FEICOM – RN10 (Mvog Enyegue) | ROUTES | 2700 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 220150 |  | 2024-02-23 | 2024-03-15 | 2024-03-26 | 2024-04-04 | 2024-04-15 | 2024-03-26 | 2024-05-03 | 2024-05-08 | 2024-05-14 | 2024-05-23 | 2024-04-30 | 2024-05-08 | 2024-05-14 | 2024-06-04 | 2024-06-13 | 2024-06-24 | 2024-06-21 | 2024-07-01 | 2024-07-04 | 2024-07-25 | 2024-07-03 | 2024-07-12 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 2024-08-30 | 2025-05-12 | 2026-09-28 | 6
16 | Maitrise d'œuvre des travaux de réhabilitation axe FEICOM – RN10 (Mvog Enyegue) | SPI | 300 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 220150 |  | 2024-02-29 | 2024-03-21 | 2024-04-01 | 2024-04-10 |  | 2024-04-02 | 2024-05-09 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 2024-05-30 | 2024-05-07 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 2024-06-10 | 2024-06-19 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-07-05 | 2024-07-10 | 2024-07-31 | 2024-07-09 | 2024-07-18 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 2024-08-07 | 2024-08-14 | 2024-09-05 | 2025-05-16 | 2026-10-02 | 6
17 | Travaux de réhabilitation des voies de desserte au marché du Mfoundi | ROUTES | 630 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 220150 |  | 2024-02-19 | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 2024-03-28 | 2024-04-08 | 2024-03-20 | 2024-04-26 | 2024-05-02 | 2024-05-08 | 2024-05-17 | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 2024-05-08 | 2024-05-29 | 2024-06-07 | 2024-06-18 | 2024-06-17 | 2024-06-25 | 2024-06-28 | 2024-07-19 | 2024-06-27 | 2024-07-08 | 2024-07-17 | 2024-07-16 | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 2024-08-26 | 2025-05-06 | 2026-09-22 | 6
18 | Maitrise d'œuvre des travaux de réhabilitation des voies de desserte au marché du Mfoundi | SPI | 70 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 220150 |  | 2024-02-09 | 2024-03-01 | 2024-03-12 | 2024-03-21 | 2024-04-01 | 2024-03-13 | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 2024-04-30 | 2024-05-09 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-04-30 | 2024-05-22 | 2024-05-31 | 2024-06-11 | 2024-06-07 | 2024-06-19 | 2024-06-24 | 2024-07-15 | 2024-06-20 | 2024-07-01 | 2024-07-10 | 2024-07-08 | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 2024-08-20 | 2025-04-30 | 2026-09-16 | 6
19 | Travaux de réhabilitation axe carrefour Diderot-Rail Ebom | ROUTES | 420 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 220150 |  | 2024-02-19 | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 2024-03-28 | 2024-04-08 | 2024-03-20 | 2024-04-26 | 2024-05-02 | 2024-05-08 | 2024-05-17 | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 2024-05-08 | 2024-05-29 | 2024-06-07 | 2024-06-18 | 2024-06-17 | 2024-06-25 | 2024-06-28 | 2024-07-19 | 2024-06-27 | 2024-07-08 | 2024-07-17 | 2024-07-16 | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 2024-08-26 | 2025-05-06 | 2026-09-22 | 6
20 | Maitrise d'œuvre des travaux de réhabilitation axe carrefour Diderot-Rail Ebom | SPI | 30 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 220150 |  | 2024-02-14 | 2024-03-05 | 2024-03-14 | 2024-03-25 | 2024-04-03 | 2024-03-15 | 2024-04-23 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 2024-05-24 | 2024-06-04 | 2024-06-13 | 2024-06-12 | 2024-06-21 | 2024-06-26 | 2024-07-17 | 2024-06-24 | 2024-07-03 | 2024-07-12 | 2024-07-11 | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 2024-07-31 | 2024-08-22 | 2025-05-02 | 2026-09-18 | 6
21 | Travaux de réhabilitation axe rue MARIGOH MBOUA-TOTAL CAVEAU-PAKITA | ROUTES | 450 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 220150 |  | 2024-02-07 | 2024-02-28 | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 2024-03-28 | 2024-03-08 | 2024-04-17 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 2024-05-07 | 2024-04-12 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 2024-05-17 | 2024-05-28 | 2024-06-06 | 2024-06-05 | 2024-06-13 | 2024-06-19 | 2024-07-10 | 2024-06-17 | 2024-06-26 | 2024-07-05 | 2024-07-04 | 2024-07-12 | 2024-07-17 | 2024-07-24 | 2024-08-14 | 2025-04-25 | 2026-09-11 | 6
22 | maitrise d'œuvre des travaux réhabilitation axe rue MARIGOH MBOUA-TOTAL CAVEAU-PAKITA | SPI | 50 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 220150 |  | 2024-02-07 | 2024-02-28 | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 2024-03-28 | 2024-03-08 | 2024-04-17 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 2024-05-07 | 2024-04-12 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 2024-05-17 | 2024-05-28 | 2024-06-06 | 2024-06-05 | 2024-06-13 | 2024-06-19 | 2024-07-10 | 2024-06-17 | 2024-06-26 | 2024-07-05 | 2024-07-04 | 2024-07-12 | 2024-07-17 | 2024-07-24 | 2024-08-14 | 2025-04-25 | 2026-09-11 | 6
23 | Travaux de réhabilitation d'un dalot quartier FOUDA lieu-dit ancienne base HYSACAM | ROUTES | 450 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 220150 |  | 2024-02-08 | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 2024-03-20 | 2024-03-29 | 2024-03-12 | 2024-04-18 | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 2024-05-08 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 2024-05-21 | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 2024-06-06 | 2024-06-18 | 2024-06-21 | 2024-07-12 | 2024-06-19 | 2024-06-28 | 2024-07-09 | 2024-07-05 | 2024-07-17 | 2024-07-19 | 2024-07-26 | 2024-08-19 | 2025-04-29 | 2026-09-15 | 6
24 | Maitrise d'œuvre de réhabilitation d'un dalot quartier FOUDA lieu-dit ancienne base HYSACAM | SPI | 50 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 220150 |  | 2024-02-08 | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 2024-03-20 | 2024-03-29 | 2024-03-12 | 2024-04-18 | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 2024-05-08 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 2024-05-21 | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 2024-06-06 | 2024-06-18 | 2024-06-21 | 2024-07-12 | 2024-06-19 | 2024-06-28 | 2024-07-09 | 2024-07-05 | 2024-07-17 | 2024-07-19 | 2024-07-26 | 2024-08-19 | 2025-04-29 | 2026-09-15 | 6
25 | Travaux de réhabilitation carrefour axe borne 10-Entrée autoroute | ROUTES | 650 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 220150 |  | 2024-02-05 | 2024-02-26 | 2024-03-06 | 2024-03-15 | 2024-03-26 | 2024-03-06 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-04-24 | 2024-05-03 | 2024-04-10 | 2024-04-18 | 2024-04-24 | 2024-05-15 | 2024-05-24 | 2024-06-04 | 2024-06-03 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-07-08 | 2024-06-13 | 2024-06-24 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 2024-07-10 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 2024-08-12 | 2025-04-23 | 2026-09-09 | 6
26 | Maitrise d'œuvre de réhabilitation carrefour axe borne 10-Entrée autoroute | SPI | 50 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 220150 |  | 2024-02-05 | 2024-02-26 | 2024-03-06 | 2024-03-15 | 2024-03-26 | 2024-03-06 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-04-24 | 2024-05-03 | 2024-04-10 | 2024-04-18 | 2024-04-24 | 2024-05-15 | 2024-05-24 | 2024-06-04 | 2024-06-03 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-07-08 | 2024-06-13 | 2024-06-24 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 2024-07-10 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 2024-08-12 | 2025-04-23 | 2026-09-09 | 6
27 | amenagement infrastructurel (carrefours Elig Effa, Elig Edzoa, Mvan) projet YAOUNDE CŒUR DE VILLE | ROUTES | 38154 | CUY/CIPM-CCCM | AOIO | Normal | 220150 |  | 2024-02-20 | 2024-03-12 | 2024-03-21 | 2024-04-01 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-05-17 | 2024-05-23 | 2024-05-29 | 2024-06-07 | 2024-05-16 | 2024-05-23 | 2024-05-29 | 2024-06-19 | 2024-06-28 | 2024-07-09 | 2024-07-08 | 2024-07-16 | 2024-07-19 | 2024-08-09 | 2024-07-18 | 2024-07-29 | 2024-08-07 | 2024-08-06 | 2024-08-14 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-09-16 | 2028-02-29 | 2029-07-17 | 30
28 | actions a impact rapides projet YAOUNDE CŒUR DE VILLE | ROUTES | 5560 | CUY/CIPM-CCCM | AOIO | Normal | 220150 |  | 2024-02-15 | 2024-03-06 | 2024-03-15 | 2024-03-26 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-05-14 | 2024-05-17 | 2024-05-24 | 2024-06-04 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 2024-05-24 | 2024-06-13 | 2024-06-24 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 2024-07-15 | 2024-08-05 | 2024-07-12 | 2024-07-23 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 2024-08-12 | 2024-08-20 | 2024-09-10 | 2026-01-28 | 2027-06-16 | 12
29 | maitrise d'œuvre technique projet YAOUNDE CŒUR DE VILLE | SPI | 2600 | CUY/CIPM-CCCM | AOIO | Normal | 220150 |  | 2024-02-16 | 2024-03-07 | 2024-03-18 | 2024-03-27 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-05-15 | 2024-05-21 | 2024-05-27 | 2024-06-05 | 2024-05-13 | 2024-05-21 | 2024-05-27 | 2024-06-14 | 2024-06-25 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-11 | 2024-07-16 | 2024-08-06 | 2024-07-15 | 2024-07-24 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 2024-08-21 | 2024-09-11 | 2028-04-06 | 2029-08-23 | 31
30 | Aménagement d’un tronçon de route au quartier Damas dans l’Arrondissement de Yaoundé 3 (carrefour NKOLNGUIE-vers rivière BIYEME) | ROUTES | 150 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 220150 |  | 2024-02-21 | 2024-03-13 |  |  | 1900-01-09 | 2024-03-22 | 2024-04-30 | 2024-05-06 | 2024-05-10 | 2024-05-21 | 2024-04-26 | 2024-05-06 | 2024-05-10 | 2024-05-31 |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-07 | 2024-06-12 | 2024-07-04 | 2024-07-01 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-18 | 2024-07-08 | 2024-07-11 | 2024-07-18 | 2024-08-08 | 2025-04-21 | 2026-09-07 | 6
31 | Raccordement au réseau électrique du site de la CUY d'Ongot | AI | 150 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 221110 |  | 2024-02-13 | 2024-03-04 |  |  | 1900-01-09 | 2024-03-14 | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-05-13 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-05-23 |  |  | 2024-06-11 | 2024-05-30 | 2024-06-04 | 2024-06-26 | 2024-06-21 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-10 | 2024-06-28 | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 2024-07-31 | 2024-12-05 | 2026-04-24 | 3
32 | réhabilitation de certains ouvrages d'assainissement dans la Ville de Yaoundé (Ava Ndongo, CAY7, Parcours Vita) | SPI | 300 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 221110 |  | 2024-02-07 | 2024-02-28 | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 2024-03-28 | 2024-03-08 | 2024-04-17 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 2024-05-07 | 2024-04-12 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 2024-05-17 | 2024-05-28 | 2024-06-06 | 2024-06-05 | 2024-06-13 | 2024-06-19 | 2024-07-10 | 2024-06-17 | 2024-06-26 | 2024-07-05 | 2024-07-04 | 2024-07-12 | 2024-07-17 | 2024-07-24 | 2024-08-14 | 2024-12-19 | 2026-05-08 | 3
33 | Travaux de construction des drains d'assainissement à TKC, Yaoundé 6 | ROUTES | 150 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 221110 |  | 2024-02-06 | 2024-02-27 |  |  | 1900-01-09 | 2024-03-07 | 2024-04-16 | 2024-04-19 | 2024-04-25 | 2024-05-06 | 2024-04-11 | 2024-04-19 | 2024-04-25 | 2024-05-16 |  |  | 2024-06-04 | 2024-05-24 | 2024-05-29 | 2024-06-20 | 2024-06-14 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-03 | 2024-06-24 | 2024-06-27 | 2024-07-04 | 2024-07-25 | 2025-04-07 | 2026-08-24 | 6
34 | Réabilitation des bouches d'incendie dans la ville de Yaoundé | AI | 50 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 221110 |  | 2024-02-07 | 2024-02-28 |  |  | 1900-01-09 | 2024-03-08 | 2024-04-17 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 2024-05-07 | 2024-04-12 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 2024-05-17 |  |  | 2024-06-05 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-06-21 | 2024-06-17 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-04 | 2024-06-25 | 2024-06-28 | 2024-07-05 | 2024-07-26 | 2025-01-14 | 2026-06-02 | 4
35 | Aménagement floral des terre-pleins, rond points et espaces résiduels des voiries | AI | 100 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 221120 |  | 2024-02-13 | 2024-03-04 |  |  | 1900-01-09 | 2024-03-14 | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-05-13 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-05-23 |  |  | 2024-06-11 | 2024-05-30 | 2024-06-04 | 2024-06-26 | 2024-06-21 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-10 | 2024-06-28 | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 2024-07-31 | 2025-01-17 | 2026-06-05 | 4
36 | Plantation d'alignement des arbres sur certaines voies principales de la Ville de Yaoundé (Entrée stade Olembé) | AI | 60 | CUY/CIPM | AONR | Normal | 221120 |  | 2024-02-28 | 2024-03-20 |  |  | 1900-01-09 | 2024-04-01 | 2024-05-08 | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 2024-05-28 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 2024-06-07 |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 2024-07-11 | 2024-07-08 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-25 | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 2024-08-16 | 2025-02-03 | 2026-06-22 | 4
37 | Réhabilitation de certains espaces verts dans la ville de Yaoundé (Calafatas,Commissariat Central ET Place de l'indépendance) | AI | 300 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 221120 |  | 2024-02-29 | 2024-03-21 |  |  | 1900-01-09 | 2024-04-02 | 2024-05-09 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 2024-05-30 | 2024-05-07 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 2024-06-10 |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-18 | 2024-06-21 | 2024-07-12 | 2024-07-09 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-29 | 2024-07-17 | 2024-07-19 | 2024-07-26 | 2024-08-19 | 2025-02-04 | 2026-06-23 | 4
38 | Plantation des arbres d'alignement à Ahala et aménagement des jardins sur l'échangeur de l'Autoroute Ydé/NSIMALEN | AI | 150 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 221120 |  | 2024-02-16 | 2024-03-07 |  |  | 1900-01-09 | 2024-03-19 | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 2024-05-16 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 2024-05-28 |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-07-01 | 2024-06-26 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-15 | 2024-07-03 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-08-05 | 2025-01-22 | 2026-06-10 | 4
39 | Aménagement des jardins publics avec plantation des arbustes entre Tongolo et l'entrée du Palais de l'Unité | AI | 150 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 221120 |  | 2024-02-05 | 2024-02-26 |  |  | 1900-01-09 | 2024-03-06 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-04-24 | 2024-05-03 | 2024-04-10 | 2024-04-18 | 2024-04-24 | 2024-05-15 |  |  | 2024-06-03 | 2024-05-23 | 2024-05-28 | 2024-06-19 | 2024-06-13 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-02 | 2024-06-21 | 2024-06-26 | 2024-07-03 | 2024-07-24 | 2025-01-10 | 2026-05-29 | 4
40 | Plantation des arbres fruitiers et forestiers le long du canal du Mfoundi à Nsam | AI | 50 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 221120 |  | 2024-02-05 | 2024-02-26 |  |  | 1900-01-09 | 2024-03-06 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-04-24 | 2024-05-03 | 2024-04-10 | 2024-04-18 | 2024-04-24 | 2024-05-15 |  |  | 2024-06-03 | 2024-05-23 | 2024-05-28 | 2024-06-19 | 2024-06-13 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-02 | 2024-06-21 | 2024-06-26 | 2024-07-03 | 2024-07-24 | 2025-01-10 | 2026-05-29 | 4
41 | Reboisement des plantations urbaines et sécurisation des bas fond marécageux | AI | 200 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 221120 |  | 2024-02-07 | 2024-02-28 |  |  | 1900-01-09 | 2024-03-08 | 2024-04-17 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 2024-05-07 | 2024-04-12 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 2024-05-17 |  |  | 2024-06-05 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-06-21 | 2024-06-17 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-04 | 2024-06-25 | 2024-06-28 | 2024-07-05 | 2024-07-26 | 2025-01-14 | 2026-06-02 | 4
42 | Reboisement du mont messa | AI | 200 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 221120 |  | 2024-02-08 | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 2024-03-20 | 2024-03-29 | 2024-03-12 | 2024-04-18 | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 2024-05-08 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 2024-05-21 |  |  | 2024-06-06 | 2024-05-28 | 2024-05-31 | 2024-06-24 | 2024-06-19 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-05 | 2024-06-26 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-29 | 2025-01-15 | 2026-06-03 | 4
43 | Acquisition d'une grande remorqueuse (Camion tracteur pour enlevement des gros vehicules) | AG | 400 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 222100 |  | 2024-02-09 | 2024-03-01 |  |  | 1900-01-09 | 2024-03-13 | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 2024-04-30 | 2024-05-09 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-04-30 | 2024-05-22 |  |  | 2024-06-07 | 2024-05-29 | 2024-06-03 | 2024-06-25 | 2024-06-20 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-08 | 2024-06-27 | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 2024-07-30 | 2025-01-16 | 2026-06-04 | 4
44 | Acquisition d'un véhicule d'intervention(garage mobile) | AG | 150 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 222100 |  | 2024-03-07 | 2024-03-28 |  |  | 1900-01-09 | 2024-04-09 | 2024-05-16 | 2024-05-22 | 2024-05-28 | 2024-06-06 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-05-28 | 2024-06-18 |  |  | 2024-07-05 | 2024-06-25 | 2024-06-28 | 2024-07-19 | 2024-07-17 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-08-05 | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 2024-08-26 | 2024-12-31 | 2026-05-19 | 3
45 | Elaboration du plan de secteur (sécurisation du périmêtre de la PRC ) | SPI | 75 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 222110 |  | 2024-02-06 | 2024-02-27 |  |  | 1900-01-09 | 2024-03-07 | 2024-04-16 | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 2024-05-03 | 2024-05-01 | 2024-05-06 | 2024-05-15 | 2024-05-16 |  |  | 2024-06-03 | 2024-05-24 | 2024-05-29 | 2024-06-20 | 2024-06-14 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-02 | 2024-06-24 | 2024-06-27 | 2024-07-04 | 2024-07-25 | 2024-11-29 | 2026-04-20 | 3
46 | Etudes de trois ples multimodaux | SPI | 100 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 222110 |  | 2024-02-19 | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 2024-03-28 | 2024-04-08 | 2024-03-20 | 2024-04-26 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 2024-05-16 | 2024-05-14 | 2024-05-17 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-06-07 | 2024-06-18 | 2024-06-14 | 2024-06-25 | 2024-06-28 | 2024-07-19 | 2024-06-27 | 2024-07-08 | 2024-07-17 | 2024-07-15 | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 2024-08-26 | 2024-12-31 | 2026-05-19 | 3
47 | Acquisition des matériels topographiques (GPS bi fréquence, station totale) | AG | 60 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 222110 |  | 2024-02-20 | 2024-03-12 |  |  | 1900-01-09 | 2024-03-21 | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 2024-05-09 | 2024-05-20 | 2024-04-25 | 2024-05-03 | 2024-05-09 | 2024-05-30 |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-06 | 2024-06-11 | 2024-07-03 | 2024-06-28 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-17 | 2024-07-05 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | 2024-08-07 | 2024-12-12 | 2026-05-01 | 3
48 | Actualisation, modernisation du Système d'Information Géographique (coopération avec les concessionnaires des réseaux, collectes des données, etc…) et relance des activités de l'observatoire urbain (gestion et optimisation des données urbaines) | AG | 400 | CUY/CIPM/CCCM-SPI | AONO | Normal | 222110 |  | 2024-02-08 | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 2024-03-20 | 2024-03-29 | 2024-03-12 | 2024-04-18 | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 2024-05-08 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 2024-05-21 | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 2024-06-06 | 2024-06-18 | 2024-06-21 | 2024-07-12 | 2024-06-19 | 2024-06-28 | 2024-07-09 | 2024-07-05 | 2024-07-17 | 2024-07-19 | 2024-07-26 | 2024-08-19 | 2024-12-23 | 2026-05-12 | 3
49 | Mise à jour l'application informatique de gestion d'actes d'Urbanisme (Intégration de la gestion des certificats de conformité, permis de lotir, Système de contrôle de l'occupation des sols, gestion des PV de descente) | SPI | 30 | CUY/CIPM/CCCM-SPI | AONO | Normal | 222110 |  | 2024-02-01 | 2024-02-22 |  |  | 1900-01-09 | 2024-03-04 | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2024-05-01 | 2024-04-08 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2024-05-13 |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 2024-06-14 | 2024-06-11 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-06-28 | 2024-06-19 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 2024-07-22 | 2024-11-26 | 2026-04-15 | 3
50 | Acquisition du matériel d'entretien de voirie ( engins de genie civil) | AG | 1620 | CUY/CIPM/CCCM-AG | AONO | Normal | 222120 |  | 2024-02-26 | 2024-03-18 |  |  | #REF! | 2024-03-27 | 2024-05-06 | 2024-05-09 | 2024-05-15 | 2024-05-24 | 2024-05-01 | 2024-05-09 | 2024-05-15 | 2024-06-05 |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-12 | 2024-06-18 | 2024-07-09 | 2024-07-04 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-23 | 2024-07-11 | 2024-07-16 | 2024-07-23 | 2024-08-13 | 2024-11-06 | 2026-03-26 | 2
51 | Maitrise d'œuvre pour l'Acquisition du matériel d'entretien de voirie ( engins de genie civil) | SPI | 180 | CUY/CIPM/CCCM-AG | AONO | Normal | 222120 |  | 2024-02-12 | 2024-03-01 |  |  | #REF! | 2024-03-13 | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 2024-04-30 | 2024-05-09 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-04-30 | 2024-05-22 |  |  | 2024-06-07 | 2024-05-29 | 2024-06-03 | 2024-06-25 | 2024-06-20 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-08 | 2024-06-27 | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 2024-07-30 | 2024-10-23 | 2026-03-12 | 2
52 | Acquisition d'une centrale d’enrobés | AG | 630 | CUY/CIPM/CCCM-AG | AONO | Normal | 222120 |  | 2024-02-05 | 2024-02-26 |  |  | #REF! | 2024-03-06 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-04-24 | 2024-05-03 | 2024-04-10 | 2024-04-18 | 2024-04-24 | 2024-05-15 |  |  | 2024-06-03 | 2024-05-23 | 2024-05-28 | 2024-06-19 | 2024-06-13 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-02 | 2024-06-21 | 2024-06-26 | 2024-07-03 | 2024-07-24 | 2025-02-21 | 2026-07-10 | 5
53 | Maitrise d'œuvre pour l' Acquisition d'une centrale d’enrobés | SPI | 70 | CUY/CIPM/CCCM-AG | AONO | Normal | 222120 |  | 2024-02-06 | 2024-02-27 |  |  | #REF! | 2024-03-07 | 2024-04-16 | 2024-04-19 | 2024-04-25 | 2024-05-06 | 2024-04-11 | 2024-04-19 | 2024-04-25 | 2024-05-16 |  |  | 2024-06-04 | 2024-05-24 | 2024-05-29 | 2024-06-20 | 2024-06-14 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-03 | 2024-06-24 | 2024-06-27 | 2024-07-04 | 2024-07-25 | 2025-02-24 | 2026-07-13 | 5
54 | Acquisition d'un camion nacelle allant au moins a 22 m de haut | AG | 120 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 222120 |  | 2023-02-09 | 2023-03-01 |  |  | 1900-01-09 | 2023-03-27 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-05-02 | 2023-05-04 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-05-02 | 2023-05-09 |  |  | 2023-06-02 | 2023-05-16 | 2023-05-19 | 2023-06-09 | 2023-06-07 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2023-07-03 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 2023-06-23 | 2023-07-14 | 2023-11-17 | 2025-04-18 | 3
55 | Construction d’un hangar de manipulations, ombrières serres végétales et bacs de stockage complet pour la pépinière municipale | AG | 60 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 222130 |  | 2024-02-15 | 2024-03-06 |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 2024-05-09 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 2024-05-14 |  |  | 2024-06-07 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 2024-06-14 | 2024-06-12 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-08 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-28 | 2024-07-19 | 2024-11-25 | 2026-04-14 | 3
56 | Acquisition du matériel des parcs et jardins | AG | 50 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 222130 |  | 2023-02-10 | 2023-03-02 |  |  |  | 2023-03-28 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-05-03 | 2023-05-05 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-05-03 | 2023-05-10 |  |  | 2023-06-05 | 2023-05-17 | 2023-05-22 | 2023-06-12 | 2023-06-08 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2023-07-04 | 2023-06-15 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 2023-07-17 | 2023-11-20 | 2025-04-21 | 3
57 | Etudes pour la construction des Centres de transfert des ordures ménagères | SPI | 250 | CUY/CIPM/CCCM-SPI | AONO | Normal | 222140 |  | 2024-02-08 | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 2024-03-20 |  | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 2024-05-09 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 2024-05-14 | 2024-05-23 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-07-04 | 2024-06-12 | 2024-06-21 | 2024-07-02 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 2024-07-18 | 2024-08-08 | 2024-12-13 | 2026-05-04 | 3
58 | Equipement des autres services techniques et ateliers industriels | AG | 200 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 222180 |  | 2024-02-19 | 2024-03-08 |  |  |  | 2024-04-03 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-09 | 2024-05-16 |  |  | 2024-06-11 | 2024-05-23 | 2024-05-28 | 2024-06-18 | 2024-06-14 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-10 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 2024-07-23 | 2024-11-27 | 2026-04-16 | 3
59 | Matériel pour la maintenance des bâtiments communaux | AG | 250 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 222181 |  | 2024-04-22 | 2024-05-13 |  |  |  | 2024-06-06 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-12 | 2024-07-16 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-12 | 2024-07-19 |  |  | 2024-08-14 | 2024-07-26 | 2024-07-31 | 2024-08-21 | 2024-08-19 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-09-12 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-04 | 2024-09-25 | 2025-01-30 | 2026-06-18 | 3
60 | Acquisition du matériel informatique (postes de travail, imprimantes, Serveurs et licences diverses) | AG | 150 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 222190 |  | 2024-02-12 | 2024-03-01 |  |  |  | 2024-03-27 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-05-09 |  |  | 2024-06-04 | 2024-05-16 | 2024-05-21 | 2024-06-11 | 2024-06-07 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-03 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 2024-06-25 | 2024-07-16 | 2024-11-20 | 2026-04-09 | 3
61 | Etude d'élaboration d'un schéma Directeur Informatique de la CUY et mise à jour de l'infrastructure Réseau | SPI | 40 | CUY/CIPM/CCCM-SPI | AONO | Normal | 222190 |  | 2024-02-09 | 2024-03-01 |  |  |  | 2024-03-27 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-05-09 |  |  | 2024-06-04 | 2024-05-16 | 2024-05-21 | 2024-06-11 | 2024-06-07 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-03 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 2024-06-25 | 2024-07-16 | 2024-11-20 | 2026-04-09 | 3
62 | Sécurisation du système d'information de la CUY | SPI | 300 | CUY/CIPM/CCCM-SPI | AONO | Normal | 222190 |  | 2024-02-08 | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 2024-03-20 |  | 2024-03-26 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 2024-05-03 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 2024-05-17 | 2024-05-28 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-28 | 2024-06-06 | 2024-06-17 | 2024-06-26 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-05 | 2024-07-12 | 2024-08-02 | 2025-03-04 | 2026-07-21 | 5
63 | stratégie de digitalisation des services | SPI | 600 | CUY/CIPM/CCCM-SPI | AONO | Normal | 222190 |  | 2024-02-08 | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 2024-03-20 |  | 2024-03-26 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 2024-05-03 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 2024-05-17 | 2024-05-28 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-28 | 2024-06-06 | 2024-06-17 | 2024-06-26 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-05 | 2024-07-12 | 2024-08-02 | 2024-12-09 | 2026-04-28 | 3
64 | Entretien des réseaux de l'eclairage public | AI | 550 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 610107 |  | 2024-02-05 | 2024-02-26 |  |  |  | 2024-03-21 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-04-30 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-05-03 |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-10 | 2024-05-15 | 2024-06-05 | 2024-06-03 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-06-27 | 2024-06-10 | 2024-06-12 | 2024-06-19 | 2024-07-10 | 2025-11-28 | 2027-04-16 | 12
65 | maitrise d'oeuvre pour l'Entretien des réseaux de l'eclairage public | SPI | 50 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 610107 |  | 2024-02-07 | 2024-02-28 |  |  |  | 2024-03-25 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-05-07 |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-14 | 2024-05-17 | 2024-06-07 | 2024-06-05 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-01 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 2024-07-12 | 2025-12-02 | 2027-04-20 | 12
66 | Illumination de fin d'année | AG | 150 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 610107 |  | 2024-02-23 | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-04-10 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 2024-05-23 |  |  | 2024-06-18 | 2024-05-30 | 2024-06-04 | 2024-06-25 | 2024-06-21 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-17 | 2024-06-28 | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 2024-07-30 | 2024-12-04 | 2026-04-23 | 3
67 | Entretien courant de certaines voiries revetues dans la ville de Yaoundé | AI | 270 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 610107 |  | 2024-02-19 | 2024-03-08 |  |  |  | 2024-04-03 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-09 | 2024-05-16 |  |  | 2024-06-11 | 2024-05-23 | 2024-05-28 | 2024-06-18 | 2024-06-14 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-10 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 2024-07-23 | 2025-04-03 | 2026-08-20 | 6
68 | maitrise d'œuvre Entretien courant de certaines voiries revetues dans la ville de Yaoundé | AI | 30 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 610107 |  | 2024-02-26 | 2024-03-18 |  |  |  | 2024-04-11 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 2024-05-24 |  |  | 2024-06-19 | 2024-05-31 | 2024-06-05 | 2024-06-26 | 2024-06-24 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-18 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 2024-07-31 | 2025-04-11 | 2026-08-28 | 6
69 | Cantonnage des abords des voiries et des cimetières | AI | 150 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 610107 |  | 2024-02-06 | 2024-02-27 |  |  |  | 2024-03-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-05-01 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-05-06 |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-06-06 | 2024-06-04 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-06-28 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 2024-07-11 | 2025-03-24 | 2026-08-10 | 6
70 | Entretien du canal du Mfoundi et affluents | AI | 250 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 610107 |  | 2024-02-15 | 2024-03-06 |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 2024-05-09 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 2024-05-14 |  |  | 2024-06-07 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 2024-06-14 | 2024-06-12 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-08 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-28 | 2024-07-19 | 2025-04-01 | 2026-08-18 | 6
71 | Travaux de proximité d'intérêt communautaire | AI | 50 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 610107 |  | 2024-02-20 | 2024-03-12 |  |  |  | 2024-04-05 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-20 |  |  | 2024-06-13 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-06-20 | 2024-06-18 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-12 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 2024-07-04 | 2024-07-25 | 2025-04-07 | 2026-08-24 | 6
72 | Acquisition de petits matériel d'entretien de voirie en regie | AG | 500 | CUY/CIPM/CCCM-AG | AONO | Normal | 610107 |  | 2024-02-20 | 2024-03-12 |  |  |  | 2024-04-05 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-20 |  |  | 2024-06-13 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-06-20 | 2024-06-18 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-12 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 2024-07-04 | 2024-07-25 | 2024-11-29 | 2026-04-20 | 3
73 | Entretien des feux tricolores | AG | 250 | CUY/CIPM | AONO | Normal | 610107 |  | 2024-02-07 | 2024-02-28 |  |  |  | 2024-03-25 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-05-07 |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-14 | 2024-05-17 | 2024-06-07 | 2024-06-05 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-01 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 2024-07-12 | 2025-12-02 | 2027-04-20 | 12
74 | Collecte,transport des ordures menagères, le balayge , le nettoyage des rues, des places publiques et des marchés de la ville de Yaounde, Lot 1 | SPI | 17266 | CUY/CIPM/CCCM-SPI | AOIO | Normal | 660 105 |  | 2024-02-09 | 2024-03-01 | 2024-03-12 | 2024-03-21 |  | 2024-04-02 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 2024-05-10 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 2024-05-24 | 2024-06-04 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-07-05 | 2024-06-13 | 2024-06-24 | 2024-07-03 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 2024-08-09 | 2031-07-08 | 2032-11-23 | 60
75 | Maitrise d'œuvre pour la Collecte ,transport des ordures menagères, le balayge , le nettoyage des rues, des places publiques et des marchés de la ville de Yaounde, Lot 1 | SPI | 1726.6 | CUY/CIPM/CCCM-SPI | AOIO | Normal | 660 105 |  | 2024-02-09 | 2024-03-01 | 2024-03-12 | 2024-03-21 |  | 2024-04-02 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 2024-05-10 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 2024-05-24 | 2024-06-04 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-07-05 | 2024-06-13 | 2024-06-24 | 2024-07-03 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 2024-08-09 | 2031-07-08 | 2032-11-23 | 60
76 | Collecte,transport des ordures menagères, le balayge , le nettoyage des rues, des places publiques et des marchés de la ville de Yaounde, Lot 2 | SPI | 16730 | CUY/CIPM/CCCM-SPI | AOIO | Normal | 660 105 |  | 2024-02-09 | 2024-03-01 | 2024-03-12 | 2024-03-21 |  | 2024-04-02 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 2024-05-10 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 2024-05-24 | 2024-06-04 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-07-05 | 2024-06-13 | 2024-06-24 | 2024-07-03 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 2024-08-09 | 2031-07-08 | 2032-11-23 | 60
77 | Maitrise d'œuvre pour la Collecte,transport des ordures menagères, le balayge , le nettoyage des rues, des places publiques et des marchés de la ville de Yaounde, Lot 2 | SPI | 1673 | CUY/CIPM/CCCM-SPI | AOIO | Normal | 660 105 |  | 2024-02-09 | 2024-03-01 | 2024-03-12 | 2024-03-21 |  | 2024-04-02 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 2024-05-10 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 2024-05-24 | 2024-06-04 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-07-05 | 2024-06-13 | 2024-06-24 | 2024-07-03 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 2024-08-09 | 2031-07-08 | 2032-11-23 | 60
78 | Collecte,transport des ordures menagères, le balayge , le nettoyage des rues, des places publiques et des marchés de la ville de Yaounde, Lot 3 | SPI | 16018 | CUY/CIPM/CCCM-SPI | AOIO | Normal | 660 105 |  | 2024-02-09 | 2024-03-01 | 2024-03-12 | 2024-03-21 |  | 2024-04-02 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 2024-05-10 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 2024-05-24 | 2024-06-04 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-07-05 | 2024-06-13 | 2024-06-24 | 2024-07-03 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 2024-08-09 | 2031-07-08 | 2032-11-23 | 60
79 | Maitrise d'œuvre pour la Collecte,transport des ordures menagères, le balayge , le nettoyage des rues, des places publiques et des marchés de la ville de Yaounde, Lot 3 | SPI | 1601.8 | CUY/CIPM/CCCM-SPI | AOIO | Normal | 660 105 |  | 2024-02-09 | 2024-03-01 | 2024-03-12 | 2024-03-21 |  | 2024-04-02 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 2024-05-10 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 2024-05-24 | 2024-06-04 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-07-05 | 2024-06-13 | 2024-06-24 | 2024-07-03 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 2024-08-09 | 2031-07-08 | 2032-11-23 | 60
80 | Collecte,transport des ordures menagères, le balayge , le nettoyage des rues, des places publiques et des marchés de la ville de Yaounde, Lot 4 | SPI | 11789 | CUY/CIPM/CCCM-SPI | AOIO | Normal | 660 105 |  | 2024-02-09 | 2024-03-01 | 2024-03-12 | 2024-03-21 |  | 2024-04-02 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 2024-05-10 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 2024-05-24 | 2024-06-04 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-07-05 | 2024-06-13 | 2024-06-24 | 2024-07-03 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 2024-08-09 | 2031-07-08 | 2032-11-23 | 60
81 | Maitrise d'œuvre pour la Collecte,transport des ordures menagères, le balayge , le nettoyage des rues, des places publiques et des marchés de la ville de Yaounde, Lot 4 | SPI | 1178.9 | CUY/CIPM/CCCM-SPI | AOIO | Normal | 660 105 |  | 2024-02-09 | 2024-03-01 | 2024-03-12 | 2024-03-21 |  | 2024-04-02 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 2024-05-10 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 2024-05-24 | 2024-06-04 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-07-05 | 2024-06-13 | 2024-06-24 | 2024-07-03 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 2024-08-09 | 2031-07-08 | 2032-11-23 | 60
82 | Entretien signalisation horizontale et verticale | AG | 300 | CUY/CIPM/CCCM-TR | AONO | Normal | 610107 |  | 2024-02-28 | 2024-03-20 |  |  |  | 2024-04-15 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 2024-05-23 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 2024-05-28 |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-28 | 2024-06-26 | 1900-01-29 | 1900-01-29 | 2024-07-22 | 2024-07-03 | 2024-07-05 | 2024-07-12 | 2024-08-02 | 2025-04-15 | 2026-09-01 | 6
TOTAL |  |  | 134849.3
Formulas:
Examen DAO CPM = WORKDAY([PASSATION],14,Jours_feries!A$2:A38)
Non-objection BF (1) = WORKDAY([Avis CCCM DAO],7,0)
Non-objection BF (1) = WORKDAY([PASSATION],18,Jours_feries!#REF!)
Dépouillement des Offres = WORKDAY(O61,21,Jours_feries!A10:[N°, row below])
Analyse des Offres Techniques = WORKDAY([Dépouillement des Offres],3,Jours_feries!A$2:A38)
Analyse des Offres Techniques = [Dépouillement des Offres]
Examen du rapport offres techniques = WORKDAY([Dépouillement des Offres],7,Jours_feries!A$2:A38)
Examen du rapport offres techniques = WORKDAY([Dépouillement des Offres],5,Jours_feries!A9:A52)
Non-objection BF (2) = WORKDAY([Examen du rapport offres techniques],7,0)
Non-objection BF (2) = WORKDAY([Analyse des Offres Techniques],7,0)
Ouverture des Offres Financières = WORKDAY([Examen du rapport offres techniques],5,Jours_feries!E$2:E38)
Ouverture des Offres Financières = [Dépouillement des Offres]
Examen du rapport offres financieres = WORKDAY([Dépouillement des Offres],7,Jours_feries!A$2:A38)
Examen du rapport offres financieres = [Examen du rapport offres techniques]
Proposition d'Attribution par la CPM = WORKDAY([Dépouillement des Offres],21,Jours_feries!A$2:A38)
Proposition d'Attribution par la CPM = WORKDAY([Examen du rapport offres techniques],5,Jours_feries!A108:A139)
Non-objection BF (3) = WORKDAY([Non-objection BF (2)],21,Jours_feries!D13:D45)
Publication des Résultats = WORKDAY([Proposition d'Attribution par la CPM],5,Jours_feries!A$2:A38)
Publication des Résultats = WORKDAY([Avis CCCM sur Attribution],5,Jours_feries!A$2:A38)
Saisine CPM = WORKDAY([Proposition d'Attribution par la CPM],21,Jours_feries!H13:H45)
Examen du Projet de Marché = WORKDAY([Saisine CCCM sur Attribution],21,Jours_feries!I13:I45)
Saisine CCCM = WORKDAY([Avis CCCM sur Attribution],21,Jours_feries!J13:J45)
Avis CCCM sur projet de marché GG = WORKDAY([Non-objection BF (3)],21,Jours_feries!K13:K45)
Non-objection BF (4) = WORKDAY([Publication des Résultats],21,Jours_feries!L13:L45)
EXECUTION = WORKDAY([Date de Signature du Marché],5,Jours_feries!A$2:A38)
EXECUTION = WORKDAY([Date de Signature du Marché],5,Jours_feries!N108:N139)
Démarrage des Prestations = WORKDAY([EXECUTION],15,Jours_feries!A$2:A38)
Démarrage des Prestations = WORKDAY([EXECUTION],15,Jours_feries!O108:O139)
Réception Provisoire = WORKDAY([Démarrage des Prestations],([durée des travaux]*30),Jours_feries!A$2:A38)
Réception Définitive = WORKDAY([Réception Provisoire],360,Jours_feries!A$2:A38)
Saisine CCCM DAO = WORKDAY([Examen DAO CPM],7,Jours_feries!B$2:B38)
Avis CCCM DAO = WORKDAY([Saisine CCCM DAO],7,Jours_feries!C$2:C38)
Saisine CCCM sur Attribution = WORKDAY([Proposition d'Attribution par la CPM],7,Jours_feries!N$2:N38)
Avis CCCM sur Attribution = WORKDAY([Saisine CCCM sur Attribution],7,Jours_feries!O$2:O38)

## Feuil3
Aménagement des lotissements
Travaux de construction d'une extension de l'Hôtel de Ville de Yaoundé (Premiere phase gros œuvre) | 1
Maitrise d'œuvre des travaux de construction d'une extension de l'Hôtel de Ville de Yaoundé (Premiere phase gros œuvre) | 2
Travaux de construction des boutiques, hangars et portail au marché SHO | 3
Réaménagement du lac du parcours Vita de Yaoundé | 4
Travaux d'équipements de certains carrefours en feux tricolores | 5
Maitrise d'œuvre des travaux d'équipement de certains carrefours en feux tricolores | 6
Aménagement d’une voie d’accès au quartier DAMASE à Yaoundé 3e | 7
Réhabilitation des bouches d’incendie (travaux d’extension du réseau des hydrants (poteaux et bouches d’incendies) dans la ville Yaoundé) | 8
Travaux d'aménagement paysager du Carrefour Tropicana à Mvan | 9
Construction d’un portique à l’entrée sud de la Ville de Yaoundé | 10
Reboisement des plantations urbaines et sécurisation des bas-fonds | 11
Construction des fontaines dans certains carrefours et à l’esplanade de l’Hôtel de Ville de Yaoundé | 12
Aménagement d’un espace vert à Nylon Bastos | 13
Aménagement d’un sentier botanique au Parcours Vita de Yaoundé | 14
Acquisition de dix (10) pick-up | 15
Acquisition d’un (1) camion CANTER | 16
Acquisition d’un mini bus pour les tours de ville touristiques | 17
Acquisition GPS bi-fréquence et station totale | 18
Etude de mise en place des outils informatiques de suivi de l'occupation des sols et gestion des espaces en milieu urbain | 19
Etudes de la centralité secondaire d'Afanoyoa à Yaoundé 3 | 20
Acquisition de petits engins de génie civile - Lot 2 | 21
Archivage numérique | 22
Entretien des Voiries revêtues | 23
Maîtrise d'œuvre : Entretien des Voiries revêtues | 24
Adduction en eau potable dans la Ville de Yaoundé | 25
Fourniture et installation d'une solution logicielle innovante de communication à laCUY à travers l'affichage numérique dynamique de la Ville de Yaoundé | 26
Travaux d'aménagement des parkings dans la zone d'Etoudi (face Fokou Etoudi) et aires de stationnement (tronçons Emana, Tongolo, Manguiers, Santa Barbara) | 27
Travaux d'aménagement des parkings hors chaussée dans le Centre-Ville de Yaoundé | 28
Appui à l'aménagement de la poste centrale et ses voies courantes | 29
Assainissement de certaines voiries dans la Ville de Yaoundé (Yaoundé 6, Yaoundé 3 et Yaoundé 2) | 30
Fourniture et installation d'un réseau d'éclairage public par lampadaires solaires interconnectes | 31
Travaux de réhabilitation des bureaux du bâtiments de l'Hôtel de Ville de Yaoundé
Travaux de réhabilitation de l'étanchiété du bâtiment principal de l'Hotel de Ville de Yaoundé
Travaux de construction d’un bâtiment communal à la Voirie Municipale (Etudes et travaux)
Maitrise d'œuvre des travaux de Construction d’un bâtiment communal à la Voirie Municipale
Parachèvement du marché d’ETOUDI
Réhabilitation et construction des toilettes publiques
Travaux de réhabilitation des infirmeries des marchés de la Ville de Yaoundé
Travaux de construction des boutiques, boxes, toilettes et hangars derrière la Poste Centrale
Suite construction des clôtures au Parcours Vita
Suite aménagement de la plateforme multimodale d'Olembé
Aménagement du tronçon de route Ebol Ndjong à Yaoundé 4
Construction d’un dalot sur le ruisseau Itembeg au lieu-dit Mezazama à Yaoundé 7
Etude d’aménagement de l’accès à la décharge d’Ongot
Travaux d'aménagement paysager du terre-plein central de l’avenue LAMIDO REY BOUBA
Travaux d'aménagement des rochers du Mont Fébé
Maîtrise d'œuvre : travaux d'aménagement des rochers du Mont Fébé
Réaménagement de la Place des Droits de l’Homme à TSINGA
Suite construction d’un mur de clôture au Golf Club
Elaboration et édition d’un plan guide avec sites et itinéraires touristiques
Réhabilitation des glissières de sécurité sur l’itinéraire de Mvan-Nsimalen et au Boulevard Jean Paul II
Aménagement des gares de minibus
Matérialisation des zones de limitation des moto taxis
Aménagement floral des terre-pleins, ronds-points et espaces résiduels des voiries dans la ville de Yaoundé
Acquisition de gros engins de génie civile - Lot 1
Maîtrise d'œuvre : Acquisition de gros engins de génie civile - Lot 1
Acquisitions des camions
Achat des polymères pour réhabilitation des routes en terre
Maîtrise d'œuvre: Achat des polymères pour réhabilitation des routes en terre
Acquisition d'une centrale d'enrobés
Acquisition des matériaux d'entretien de voirie (Fourniture des matériaux nécessaire au bouchage des nids de poule)
Maitrise d'eouvre : Acquisition d'une centrale d'enrobés
Equipement de l’atelier industriel
Equipement du garage municipal
Etude d'élaboration d'un schéma Directeur Informatique de la CUY et mise à jour de l'infrastructure Réseau
Informatisation du parc de la fourière municipale
Acquisition des équipements informatiques (renouvelement du parc informatique de la CUY)
Etudes des voiries
Travaux de traitement curatif de la chaussée Place Ahmadou Ahidjo et Rond-point Nlongkak
Maîtrise d'œuvre: travaux de traitement curatif de la chaussée Place Ahmadou Ahidjo et Rond-point Nlongkak
Réhabilitation des trottoirs
Travaux d'entretien réseau d'éclairage public
Maîtrise d'œuvre : Travaux d'entretien du réseau d'éclairage public
Travaux d'entretien des feux tricolores
Signalisation horizontale et verticale
Travaux de curage et réfection des ouvrages d’assainissement
Aménagement d’un parc thématique sur le cacao en partenariat avec la SODECAO à Ntaba
Travaux d'illumination de fin d'année
Construction d'un mur au quartier Ntougou à Yaoundé 2

## Feuil2
PROGRAMMATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2021
PLAN DE PASSATION ET D'EXECUTION DES MARCHES DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE
N° | Désignation du projet | RESP. PROJET | Nature de la Prestation | Montant Prévisionnel (millions de FCFA) | Commission Compétente | Mode de Procédure sollicité | Procédure | Financement (Ligne budgetaire) |  | PASSATION | [25 empty] | EXECUTION
|  | Service initiateur | [6 empty] | Saisine AC | Saisine CPM | Examen DAO CPM | Saisine CCCM DAO | Avis CCCM DAO | Non-objection BF (1) | Date Prévisionnelle de Publication de l'Appel d'Offres | Dépouillement des Offres | Analyse des Offres Techniques | Examen du rapport offres techniques | Non-objection BF (2) | Ouverture des Offres Financières | Analyse des Offres Financières et Synthèse | Examen du rapport offres financieres | Proposition d'Attribution par la CPM | Saisine CCCM sur Attribution | Avis CCCM sur Attribution | Non-objection BF (3) | Publication des Résultats | Notification de la décision d'attribution | Préparation Projet de Marché et Souscription | Saisine CPM | Examen du Projet de Marché | Saisine CCCM | Avis CCCM sur projet de marché GG | Non-objection BF (4) | Date de Signature du Marché | Notification du Marché | Démarrage des Prestations | Réception Provisoire | Réception Définitive
71 | Travaux d'aménagement des parkings dans la zone d'Etoudi (face Fokou Etoudi) et aires de stationnement (tronçons Emana, Tongolo, Manguiers, Santa Barbara) | DDIE | ROUTES | 105 | CUY/CIPM | AONO | Normal | MINHDU |  | 2021-04-15 | 2021-04-26 |  |  | 1900-01-09 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1900-01-29 | 1900-01-29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
72 | Travaux d'aménagement des parkings hors chaussée dans le Centre-Ville de Yaoundé | DDIE | ROUTES | 89.5 | CUY/CIPM | AONO | Normal | MINHDU |  | 2021-04-15 | 2021-04-26 |  |  | 1900-01-09 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1900-01-29 | 1900-01-29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
73 | Appui à l'aménagement de la poste centrale et ses voies courantes | DDIE | ROUTES | 100 | CUY/CIPM | AONO | Normal | MINHDU |  | 2021-04-15 | 2021-04-26 |  |  | 1900-01-09 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1900-01-29 | 1900-01-29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Assainissement de certaines voiries dans la Ville de Yaoundé (Yaoundé 6, Yaoundé 3 et Yaoundé 2) |  | ROUTES | 102.425 | CUY/CIPM | AONO | Normal | MINHDU |  | 2021-04-15 | 2021-04-26 |  |  | 1900-01-09 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1900-01-29 | 1900-01-29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Formulas:
Examen DAO CPM = WORKDAY([PASSATION],7,0)
Non-objection BF (1) = WORKDAY([Avis CCCM DAO],7,0)
Analyse des Offres Techniques = WORKDAY([Dépouillement des Offres],3,Jours_feries!#REF!)
Examen du rapport offres techniques = WORKDAY([Dépouillement des Offres],5,Jours_feries!#REF!)
Non-objection BF (2) = WORKDAY([Analyse des Offres Techniques],7,0)
Proposition d'Attribution par la CPM = WORKDAY([Examen du rapport offres techniques],5,Jours_feries!A27:A58)
Non-objection BF (3) = WORKDAY([Non-objection BF (2)],21,Jours_feries!D27:D58)
Publication des Résultats = WORKDAY([Proposition d'Attribution par la CPM],5,Jours_feries!E27:E58)
Saisine CPM = WORKDAY([Proposition d'Attribution par la CPM],21,Jours_feries!H27:H58)
Examen du Projet de Marché = WORKDAY([Saisine CCCM sur Attribution],21,Jours_feries!I27:I58)
Saisine CCCM = WORKDAY([Avis CCCM sur Attribution],21,Jours_feries!J27:J58)
Avis CCCM sur projet de marché GG = WORKDAY([Non-objection BF (3)],21,Jours_feries!K27:K58)
Non-objection BF (4) = WORKDAY([Publication des Résultats],21,Jours_feries!L27:L58)
EXECUTION = WORKDAY([Date de Signature du Marché],5,Jours_feries!N27:N58)
Démarrage des Prestations = WORKDAY([EXECUTION],15,Jours_feries!O27:O58)
Réception Provisoire = WORKDAY([Démarrage des Prestations],90,Jours_feries!P31:P62)
Réception Définitive = WORKDAY([Réception Provisoire],180,Jours_feries!Q27:Q58)

## Jours_feries
Jours_feriés
2024-01-01
2024-02-11
2024-02-12
2024-03-11
2024-03-29
2024-04-10
2024-05-01
2024-05-20
2024-06-17
2024-08-15
2024-12-25